## Hoja1
Funcionalidad | Fecha Inicio | Fecha Finalización
AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN | 2018-07-02 | 2018-07-16 |  | 2018-07-01
INICIO DE SESIÓN |  |  |  | 2018-08-01
ROLES DE SEGURIDAD |  |  | 2 semanas | 2018-09-01
ASOCIACIÓN DE ROLES a USUARIOS |  | 2018-07-16 |  | 2018-10-01
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA | 2018-07-17 | 2018-07-31
MANTENIMIENTO DE PAISES
MANTENIMIENTO DE SOCIEDADES
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE COSTOS
MANTENIMIENTO DE CLASES DE COSTOS
MANTENIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES
CARGA MASIVA DE CUENTAS CONTABLES
ASOCIAR CLASES DE COSTOS A EXCLUIR por CENTROS DE COSTO
MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS
MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS |  | 2018-07-31
PROCESOS | 2018-08-01 | 2018-08-31
CREACIÓN DE PERIODOS
INGRESO DE PERSONAL
CARGA DE PRESUPUESTO
CARGA DE GASTOS
MODIFICACIONES o AJUSTES de GASTOS
HISTORIAL DE CARGAS DE GASTOS
CARGA DE VENTAS
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE GASTOS |  | 2018-08-31
REPORTES | 2018-09-03 | 2018-09-28
REPORTE P&L POR PAÍS
REPORTE P&L POR PROYECTO
REPORTE P&L PHARMA & INSTITUCIONAL |  | 2018-09-28

## Sheet1
|  |  | Funcionalidad | Fecha Inicio | Fecha Finalización
Funcionalidad | Fecha Inicio | Fecha Finalización | AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN | 2018-07-02 | 2018-07-16
AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN | 2018-07-02 | 2018-07-16 | INICIO DE SESIÓN | 2018-07-02
INICIO DE SESIÓN |  |  | ROLES DE SEGURIDAD
ROLES DE SEGURIDAD |  |  | ASOCIACIÓN DE ROLES a USUARIOS |  | 2018-07-16
ASOCIACIÓN DE ROLES a USUARIOS |  | 2018-07-16 | PROCESOS (1) | 2018-07-17 | 2018-08-07
PROCESOS | 2018-07-17 | 2018-08-07 | CREACIÓN DE PERIODOS
CREACIÓN DE PERIODOS |  |  | CARGA DE GASTOS
INGRESO DE PERSONAL |  |  | CARGA DE PRESUPUESTO
CARGA DE PRESUPUESTO |  |  | CARGA DE VENTAS
CARGA DE GASTOS |  |  | INGRESO DE PERSONAL
MODIFICACIONES o AJUSTES de GASTOS |  |  | DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE GASTOS |  | 2018-08-07
HISTORIAL DE CARGAS DE GASTOS |  |  | REPORTES | 2018-08-08 | 2018-08-29
CARGA DE VENTAS |  |  | REPORTE P&L POR PAÍS
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE GASTOS |  | 2018-08-07 | REPORTE P&L POR PROYECTO
REPORTES | 2018-08-08 | 2018-09-04 | REPORTE P&L PHARMA & INSTITUCIONAL |  | 2018-08-29
REPORTE P&L POR PAÍS |  |  | PROCESOS (2) | 2018-08-30 | 2018-09-13
REPORTE P&L POR PROYECTO |  |  | MODIFICACIONES o AJUSTES de GASTOS
REPORTE P&L PHARMA & INSTITUCIONAL |  | 2018-09-04 | HISTORIAL DE CARGAS DE GASTOS |  | 2018-09-13
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA | 2018-09-05 | 2018-09-28 | CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA | 2018-09-14 | 2018-09-28
MANTENIMIENTO DE PAISES |  |  | MANTENIMIENTO DE PAISES
MANTENIMIENTO DE SOCIEDADES |  |  | MANTENIMIENTO DE SOCIEDADES
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE COSTOS |  |  | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE COSTOS
MANTENIMIENTO DE CLASES DE COSTOS |  |  | MANTENIMIENTO DE CLASES DE COSTOS
MANTENIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES |  |  | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES
CARGA MASIVA DE CUENTAS CONTABLES |  |  | CARGA MASIVA DE CUENTAS CONTABLES
ASOCIAR CLASES DE COSTOS A EXCLUIR por CENTROS DE COSTO |  |  | ASOCIAR CLASES DE COSTOS A EXCLUIR por CENTROS DE COSTO
MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS |  |  | MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS |  |  | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS
MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS |  | 2018-09-28 | MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS |  | 2018-09-28