## Hoja1
Funcionalidad | Fecha Inicio | Fecha Finalización
AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-01
INICIO DE SESIÓN |  |  |  | 2018-08-01
ROLES DE SEGURIDAD |  |  | 2 semanas | 2018-09-01
ASOCIACIÓN DE ROLES a USUARIOS |  | 2018-07-16 |  | 2018-10-01
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA | 2018-07-17
MANTENIMIENTO DE PAISES
MANTENIMIENTO DE SOCIEDADES
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE COSTOS
MANTENIMIENTO DE CLASES DE COSTOS |  | 2018-08-01
MANTENIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES | 2018-08-02
CARGA MASIVA DE CUENTAS CONTABLES
ASOCIAR CLASES DE COSTOS A EXCLUIR por CENTROS DE COSTO
MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS |  | 2018-08-16
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS | 2018-08-17
MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS
PROCESOS
CREACIÓN DE PERIODOS
INGRESO DE PERSONAL |  | 2018-08-31
CARGA DE PRESUPUESTO | 2018-09-03
CARGA DE GASTOS
MODIFICACIONES o AJUSTES de GASTOS |  | 2018-09-17
HISTORIAL DE CARGAS DE GASTOS | 2018-09-18
CARGA DE VENTAS
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE GASTOS |  | 2018-10-02
REPORTES | 2018-07-07
REPORTE P&L POR PAÍS
REPORTE P&L POR PROYECTO
REPORTE P&L PHARMA & INSTITUCIONAL